## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Tout absence doit être reprise à la maison (travail équivalent)
* Le projet a une durée totale d'environ 90h (incluant 5h à la mi-session)
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Les actions modifient les statistiques du joueur + création des classes de base. | 7
2 | Obtention des devoirs lorsque le joueur assiste aux cours et la complétion de ceux-ci. | 10
3 | Création des événements aléatoires pour chaque actions. | 8
4 | Création du système temporel. | 10
5 | Niveau de connaissance et fin de partie. | 8
TOTAL |  | 43
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Terminer l'interface | 10
2 | Sauvegarder et charger la partie. | 6
3 | Utilisation d'un capteur du téléphone pour réveiller le joueur ou autre. | 8
4 | Lorsque la santé mentale est basse, le jeu devient plus étrange. | 10
5 | Correction des bugs et gérer les exceptions. | 8
6 | Peaufinage de l'interface. | 5
7
8
TOTAL |  | 47
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-01-30 | Création des classes de base tel que représenté dans le schéma de classes. | 0.5
2017-01-30 | Création de petits logos pour représenter les statistiques du joueur. | 0.5
2017-01-30 | Début de l'interface principale. | 3
2017-01-31 | Création d'un sous-menu et l'achat de nourritures affecte les statistiques. | 3
2017-01-31 | Le sous-menu est désormais une listview avec un adapter. | 2
2017-02-05 | Click listener et touch listener sur la listview pour activer le scroll et appuyer sur les items. | 2
2017-02-06 | Création d'un layout pour chosir le nombre d'heure. | 3
2017-02-07 | Peut travailler et dormir. | 2
2017-02-13 | Affichage du temps et modification de celui-ci. | 2
TOTAL |  | 18
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | J'ai passé beaucoup de temps sur l'interface. Je ne considère pas avoir travaillé sur le projet 21h, car j'ai perdu mon temps lors d'un cours.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h + 5h (relache) = 26h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-03-03 | Création des cours (Nouveau Adapter + horaire) | 3
2017-03-03 | Création de nouveaux styles | 0.5
2017-03-03 | Progress bars | 1
2017-03-04 | Style Xml, Nettoyage de code, ListView ajustable selon le nombre d'items. | 1.5
2017-03-14 | Débuts des événements aléatoire. | 2
2017-03-20 | Correction d'un bug de la liste de cours + Événements aléatoire | 2
TOTAL |  | 10
Auto-évaluation
Note (/10) | 5
Comment. | Je n'ai pas assez travailler comme j'aurais du, mais je ferai plus d'heures dans les prochaines itérations.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4